## Лист1
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | ОАО "Нижегородоблгаз" |  |  |  |  | за 20 | 12 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм |  |  |  | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  | 1719095.8 | 426534.168
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  | 1719095.8 | 365779.2 | 523.56 | 20-500 |  |  |  | 104
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 |  | новые объекты 4 (спецнадбавка) |  |  |  | 1528263.47 | 318371.7 | 489.98 | 20-375 |  |  |  | 97
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Арзамасского района. Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Ковакса Арзамасского района | 2 кв. 2010 | 1 кв.2012 |  | 46049.14 | 9161.46 | 13.24 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Арзамасского района.Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Селема, с.Никольское Арзамасского района | 2 кв. 2010 | 3 кв.2012 |  | 48791.54 | 15729.21 | 19.13 | 50-250 |  |  |  | 3
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к с.Медынцево, д.Успенское-1, д.Успенское-2, с.Саблуково Арзамасского района | 2 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 53853.7 | 2199.92 | 19.46 | 50-200 |  |  |  | 5
|  | Межпоселковый г/п в/д п.Пошатово-с.Пустынь-с.Наумовка-д.Меньшиково Арзамасского района | 2 кв. 2014 | 4 кв.2016 |  | 76962.73 | 11372.92 | 22.85 | 50-250 |  |  |  | 5
|  | Распред г/п в/д и н/д в с.Оранки ул.Большая Богородского района | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 |  | 5147.94 | 4816.93 | 2.7 | 50-200 |  |  |  | 0
|  | Распределительные газопроводы низкого давления ул.Зеленая, Новая с.Оранки Богородского района | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2013 |  | 5148.59 | 648.58 | 1.63 | 50-200 |  |  |  | 0
|  | Г/п в/д и н/д д.Швариха-д.Трестьяны-д.Подъяблонное-д.Тетерюгино Богородского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 27021.9 | 2731.73 | 8.96 | 50-250 |  |  |  | 5
|  | Распред г/п в/д и н/д д.Подвязье Богородского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 10672.42 | 1545.59 | 4.49 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Газопровод высокого давления с.Епифаново, с.Сергеево Вачского района | 3 кв. 2013 | 1 кв. 2014 |  | 5533.56 | 964.89 | 7.23 | 50-150 |  |  |  | 2
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления с целью газоснабжения ул.Гагарина, Нехайковская, Турловская в с.Филинское Вачского района | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 12970.89 | 11834.84 | 9.79 | 50-150 |  |  |  | 1
|  | Газ-ние населенных пунктов с.Польцо,д.Талынское, с.Федурино Вачского района | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2014 |  | 29939.95 | 4416.77 | 29.41 | 50-250 |  |  |  | 3
|  | Газопровод высокого давления к с.Суморьево Вознесенского района | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 |  | 18868.48 | 19165.77 | 11.44 | 50-150 |  |  |  | 1
|  | Расширение газораспределительной сети. Газоснабжение ул.Заречная в р.п.Вознесенское. | 2 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 9197.61 | 594.48 | 5.09 | 50-150 |  |  |  | 1
|  | Распред.г/п в/д с.Шокино Воротынского района | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 19219.87 | 978.03 | 5.45 | 50-200 |  |  |  | 1
|  | Г/п в/д и н/д по ул.Февральская к ШРП-10, ШРП-11 и котельной в р.п.Воскресенское | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 7242.94 | 6733.1 | 2.31 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Расширение системы газораспределения. Газоснабжение жилых домов по ул.Коммунистической, Красноаремйской, Октябрьской, Февральской, Пролетарской, Базарной, Строителей, пер.Базарному в р.п.Воскресенское. | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 |  | 11127.21 | 5882.18 | 4.15 | 50-250 |  |  |  | 0
|  | Г/п н/д по ул.Добровольского, ул.Синяева, ул.пацаева, ул.Волкова, ул.Беляева, ул.Комарова, ул.Пионерская в р.п.Воскресенское | 2 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 6570.88 | 596.01 | 3.79 | 50-200 |  |  |  | 0
|  | Г/п н/д по ул.Ленина, ул.Коммунистическая, ул.Кооперативная, ул.Пионерская, л.Нижняя в р.п.Воскресенское | 2 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 6510.42 | 864.22 | 4.02 | 50-200 |  |  |  | 0
|  | Межп г/п в/д д.д.Тяблино-д.Варварское-д.Речная Городецкого района | 3 кв. 2011 | 4 кв. 2012 |  | 17624.94 | 15447.57 | 4.74 | 50-250 |  |  |  | 4
|  | Расширение системы газоснабжения Городецкого района. Распределительный газопровод высокого давления 0,6 Мпа с.Бриляково -д.Мошкино - д.Шадрино- п.Смиркино Городецкого района | 2 кв. 2010 | 2 кв. 2012 |  | 35704.44 | 3143.56 | 12.97 | 50-250 |  |  |  | 3
|  | Расширение системы газораспределения. Распределительные газопроводы среднего и низкого давления с.Муравьиха Дальнеконстантиновского района | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 |  | 11805.72 | 10698.75 | 6.11 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Газоснабжение с.Румстиха Д.Константиновского района | 2 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 9976.07 | 964.67 | 4.06 | 50-200 |  |  |  | 1
|  | Газоснабжение с.Мухоедово Д.Константиновского района | 2 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 20354.52 | 1145.33 | 12.3 | 50-200 |  |  |  | 2
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Ковернинского района. Газопроводы среднего и низкого давления в заречной часть р.п. Ковернино (ул.Заречная, Заводская, пос.Автобаза и др.). | 1 кв. 2013 | 1 кв. 2014 |  | 60993.22 | 2696.8 | 16.4 | 50-200 |  |  |  | 3
|  | Газоснабжение микрорайона малоэтажной усадебной застройки в южной части с.Уразовка Кр.Октябрьского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 15012.48 | 1941.45 | 2.1 | 50-200 |  |  |  | 1
|  | Газопровод высокого и низкого давления д.Большая Мажарка и д.Малая Мажарка Кр.Октябрьского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 25515.54 | 2681.86 | 8.03 | 50-200 |  |  |  | 2
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от с.Натальино-д.Родяково-д.Левино-д.Валтово Навашинского района | 3 кв. 2013 | 3 кв. 2014 |  | 37019.95 | 1866.15 | 10.31 | 50-250 |  |  |  | 3
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Зименки -д.Беласовка-д.Озеро Семеновскго района. | 3 кв. 2013 | 3 кв. 2015 |  | 126138.1 | 2855.02 | 24.65 | 50-300 |  |  |  | 4
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Озеро-п.Фанерный Семеновского района | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2016 |  | 104015.38 | 11029.56 | 26.59 | 50-300 |  |  |  | 3
|  | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в с.Абаимово Сергачского района | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 |  | 14566.89 | 12429.99 | 8.35 | 50-150 |  |  |  | 2
|  | Расширение систем газоснабжения Сокольского района. Газоснабжение н.п.д.Заболотное. | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 5623.99 | 6131.65 | 4.41 | 50-250 |  |  |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к д.д.Беляевка, Афонино, Хмелевка, Галицкое, Голосово, Стрелка, Бурмакино, Дейцево Сокольского района | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 13055.71 | 13996.34 | 12.12 | 50-250 |  |  |  | 8
|  | Расширение систем назораспределения и газопотребления. Газоснабжение н.п. д.Дресвищи Сокольского района (газопровод высокого давления 2 категории) | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2012 |  | 8770.98 | 7510.17 | 9.1 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к д.д.Галкино, Филино, Ведерница, Кудрино. Распределительный газопровод низкого давления д.Галкино. | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 11921.08 | 7307.8 | 5.39 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д.Заболотное до д.д.Рамешки, Стрелка, Резаново, Таратышево, Ширмакша, Воскресенье Сокольского района | 3 кв. 2013 | 3 кв. 2014 |  | 14569.56 | 1346.73 | 19.86 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Сосновского района Нижегородской области. Газоснабжение с.Селитьба. | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 11113.74 | 11881.26 | 7.13 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления в д.Стечкино Сосновского района. | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 10780.17 | 6015.18 | 5.17 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Расширение газораспределительной сети Сосновского района. Газопровод высокого и низкого давления, ШРП в д.д.Глядково, Батманово. | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 8648.66 | 429.36 | 5.11 | 50-150 |  |  |  | 1
|  | Распределительные газопровод высокого давления 2 категории от ГРС- Урень до ГГРПБ №1, ГГРПБ №2 г.Урень | 1 кв. 2012 | 3 кв. 2012 |  | 35834.5 | 31964.46 | 3.84 | 50-350 |  |  |  | 3
|  | Газоснабжение д.Перехваткино Кузнецовского с/совета Чкаловского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 12496.93 | 3174.52 | 4.05 | 50-200 |  |  |  | 2
|  | Газопровод высокого давления до Понетаевского ПНИ, с.Понетаевка, с.Кардавиль Шатковского района | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 30993.94 | 18862.71 | 9.95 | 50-150 |  |  |  | 4
|  | Газопровод низкого давления с.Понетаевка Шатковского района | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 6579.59 | 1222.37 | 4.96 | 50-150 |  |  |  | 0
|  | База ГХ р.п.Воротынец | 2 кв. 2011 | 4 кв. 2012 |  | 28678.33 | 18223.02
|  | прочие |  |  |  | 449639.27 | 23168.79 | 53.56 | 50-250 |  |  |  | 10
|  | новые объекты 4 |  |  |  | 190832.33 | 47407.5 | 33.58 | 57-500 |  |  |  | 7
| Строительство газопровода (закольцовка) в/д 2 категории д. Студенец-д. Починок Кстовского района Нижегородской области |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 11327.17 | 148.03 | 4 | 89,108,159
| Закольцовка газопровода в/д 1 категории к с. Дуденево с установкой ГРПБ и г/пр низкого давления в д. Заозерье Богородского района Д-100 мм, |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 15512.01 | 162.7 | 5.5 | 100.159 |  |  |  | 1
| Закольцовка газ-ов в/д и н/д с установкой ГРПБ по ул.Пушкина в п.Кудьма Богородского района |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 5556.64 | 101.32 | 1.5 | 57,89,159 |  |  |  | 1
| Строительство газопровода (закольцовка) высокого давления от д. Строчково до г. Городец с установкой ГРПБ |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 6155.6 | 387.31 | 2 | 100.159 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопроводов высокого давления от д. Лохани до д. Нова Павловского района |  | 3 кв. 2012 | 4 кв.2012 |  | 7089.83 | 4835.22 | 2.979 | 100
| Строительство межпоселкового газопровода высокого давления 2 категории до д. Федосеево Семёновского района Нижегородской области |  | 3 кв. 2011 | 2 кв. 2013 |  | 8925.03 | 482.49 | 2.219 | 57.159 |  |  |  | 1
| Строительство газопровода в/д от ГРС до р.п. Пильна (1 этап) |  | 4 кв. 2011 | 1 кв. 2012 |  | 9098.48 | 137.57 | 2.2 | 159
| Строительство газопровода в/д от ГРС до р.п. Пильна (2 этап) |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 22417.47 | 249.53 | 10 | 159
| Закольцовка газопровода с.д. по пр.Кораблестроителей-ул.Зайцева Д-300мм в г.Н. Новгороде |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 6620.02 | 84.4 | 0.25 | 300
| Строительство газопровода с/д по Бурнаковской низине |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 5360.89 | 36.93 | 0.102 | 500
| Закольцовка газопроводов низкого давления, проложенных на выходе из ГРП 37, на опорах по дер.Новая и по ул. Деловая-Родионова в Нижегородском р-не в г.Н. Новгороде |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 5000 | 362.01 | 2 | 57,108,159
| Строительство внутриплощадочных тепловых сетей и водопровода на производственной базе по ул. Аксакова,38,38а в г. Н. Новгороде |  | 3 кв. 2013 | 4 кв.2013 |  | 33000 | 433.08 | 0.83 | 57,100,200
| прочие объекты |  |  |  |  | 47589.83 | 33488.33 | [5 empty] | 3
| реконструируемые (модернизируемые объекты) |  |  |  |  | 7179.36 | 6498.58
| установка на транспорт GPS навигации |  | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2012 |  | 7179.36 | 6498.58
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 |  |  |  |  | 0
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 |  |  |  |  | 60754.968
в том числе
|  | Экскаватор JCB 3СХ-4T с гидромолотом |  |  |  |  | 3162.015
|  | Экскаватор JCB 3СХ-4T с гидромолотом |  |  |  |  | 3162.015
|  | Экскаватор JCB 3СХ-4T с гидромолотом |  |  |  |  | 3162.015
|  | Экскаватор JCB 3СХ-4T с гидромолотом |  |  |  |  | 3162.015
|  | Экскаватор JCB 3СХ-4T с гидромолотом |  |  |  |  | 3162.015
|  | Экскаватор JCB 3СХ-4T с гидромолотом |  |  |  |  | 3162.015
|  | Автоподъемник АПТ 18 02 |  |  |  |  | 1918.475
|  | Автокран КС-35714 К-3 (КАМАЗ-53605) |  |  |  |  | 2973.729
|  | Автокран КС-35714 (УРАЛ-5557, 6x6) |  |  |  |  | 3905.932
|  | Земельный участок г.Навашино, ул. Трудовая, 96 |  |  |  |  | 6260.72
|  | прочие |  |  |  |  | 26724.022