## 2013 год
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | ОАО "Нижегородоблгаз" |  |  |  |  | на 20 | 13 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм |  |  |  | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  |  | 705267.22
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  |  | 603018.85
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 |  | новые объекты 4 (спецнадбавка) |  |  |  | 1331449.021 | 385703.11 | 406.4826 | 20-375 |  |  |  | 66
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к с.Медынцево, д.Успенское-1, д.Успенское-2, с.Саблуково Арзамасского района | 1 кв.2011 | 4 кв.2013 |  | 47149.65 | 32414.66 | 19.5 | 50-160 |  |  |  | 5
|  | Межпоселковый г/п в/д п.Пошатово-с.Пустынь-с.Наумовка-д.Меньшиково Арзамасского района | 1 кв.2012 | 4 кв.2014 |  | 81373.111 | 4162.06 | 25 | 90-160 |  |  |  | 5
|  | Г/п в/д и н/д д.Швариха-д.Трестьяны-д.Подъяблонное-д.Тетерюгино Богородского района | 2 кв.2012 | 4 кв.2014 |  | 29216.13 | 1465.06 | 9.85 | 50-250 |  |  |  | 3
|  | Распред г/п в/д и н/д д.Подвязье Богородского района | 2 кв.2012 | 4 кв.2014 |  | 12670.3 | 1204.2 | 3.9 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Распределительные газопроводы с.Ефимьево Богородского района | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2015 |  | 28868.95 | 5206.36 | 9.5 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Газопровод высокого давления с.Епифаново, с.Сергеево Вачского района | 1 кв.2011 | 4 кв.2013 |  | 22475.2 | 14014 | 7.24 | 50-150 |  |  |  | 2
|  | Газоснабжение жилого фонда с.Польцо,д.Талынское, с.Федурино Вачского района. Распределительные газопроводы в.д. Г4,Г3 -1 оч.стр-ва. Распределительные газопроводы н.Д. Г1 - 2 оч.стр-ва газоснабжение с.Польцо. Распределительные газопроводы н.д.Г1 - 3 оч. стр-ва- газоснабжение д.Талынское. Распределительные газопроводы н.д.Г1- 4 оч.стр-ва - газоснабжение д.Федурино. | 2 кв.2012 | 3 кв.2014 |  | 38295.77 | 25359 | 29.41 | 50-250 |  |  |  | 3
|  | Распределительные газопроводы п.Фролищи Володарского района | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2015 |  | 36571.44 | 7629.01 | 10 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Расширение газораспределительной сети. Газоснабжение ул.Заречная в р.п.Вознесенское. | 2 кв.2012 | 4 кв.2013 |  | 10875.79 | 9398.55 | 5.085 | 50-150 |  |  |  | 1
|  | Распределительный газопровод высокого давления с.Шокино Воротынского района | 1 кв.2011 | 4 кв.2012 |  | 10059.24 | 763.76 | 5 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Расширение газораспределительной сети. Распределительный газопровод ул.Челюскина, Суворова, Родниковая, Прудовая, Пешехонова, Набережная, Луговая, Мичурина в р.п.Вознесенское Вознесенского района | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2014 |  | 14089.07 | 1903.4 | 7.18 | 63-315 |  |  |  | 0
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Распределительный газопровод по адресу: Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул.Дачная(33 дома) и МИЗ №3 "Ясная поляна" ул.Невская, ул.Нахимова, ул.Ушакова, ул.Кутузова (80домов) | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2014 |  | 9730 | 1511.38 | 5.52 | 63-160 |  |  |  | 2
|  | Газопровод низкого давления по ул.Добровольского, ул.Синяева, ул.Пацаева, ул.Волкова, ул.Беляева, ул.Комарова, ул.Пионерская в р.п.Воскресенское | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2013 |  | 7527.97 | 6416.57 | 3.79 | 57-219 |  |  |  | 0
|  | Газопровод низкого давления по ул.Ленина, ул.Коммунистическая, ул.Кооперативная, ул.Пионерская, ул.Нижняя в р.п.Воскресенское | 2 кв. 2012 | 4 кв. 2013 |  | 7352.65 | 6168.08 | 4.07 | 63-160 |  |  |  | 0
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Распределительный газопровод низкого давления в д.Дроздово Городецкого района | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2014 |  | 5953.24 | 654.69 | 2.44 | 57-273 |  |  |  | 0
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Газоснабжение с.Румстиха Д.Константиновского района | 2 кв.2012 | 4 кв.2013 |  | 11393.47 | 10181.17 | 4.0596 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Расширение газораспределительной сети. Газоснабжение с.Мухоедово Д.Константиновского района | 2 кв.2012 | 4 кв.2013 |  | 17995.85 | 14351.38 | 12.303 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Распределительные газопроводы низкого давления по адресу:Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д.Александровка | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2014 |  | 6600.03 | 1208.28 | 4.41 | 63-160 |  |  |  | 0
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Ковернинского района. Газопроводы среднего и низкого давления в заречной часть р.п. Ковернино (ул.Заречная, Заводская, пос.Автобаза и др.). | 1 кв.2011 | 3 кв.2014 |  | 52862.82 | 30694.65 | 16.4 | 50-250 |  |  |  | 4
|  | Расширенте системы газоснабжения р.п.Кр.Баки Г/п н/д по ул.Свободы, Красная, Октябрьская, Гражданская, Овражная, Кр. Горка, пер.Шоссейный р.п.Кр.Баки | 2 кв.2012 | 4 кв.2013 |  | 4344.45 | 2835.37 | 2.362 | 50-250 |  |  |  | 0
|  | Газоснабжение микрорайона малоэтажной усадебной застройки в южной части с.Уразовка Кр.Октябрьского района | 1 кв.2012 | 4 кв.2014 |  | 16589.01 | 1482.13 | 5.5 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Газопровод высокого и низкого давления д.Большая Мажарка и д.Малая Мажарка Кр.Октябрьского района | 1 кв.2012 | 4 кв.2014 |  | 28029.02 | 2320.37 | 9.5 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Газопровод высокого давления с установкой ШРП в д. Федяково Кстовского района (закольцовка) | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2014 |  | 8031.36 | 794.57 | 2.5 | 100-150 |  |  |  | 1
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от с.Натальино-д.Родяково-д.Левино-д.Валтово Навашинского района | 2 кв.2012 | 4 кв.2013 |  | 43595.44 | 40172.1 | 10.314 | 50-250 |  |  |  | 3
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к р.п. Теша Навашинского района | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2014 |  | 70053.37 | 6394.67 | 15 | 110-160 |  |  |  | 3
|  | Распределительные газопроводы р.п.Теша Навашинского района | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2016 |  | 73025.19 | 14463.02 | 20 | 60-160 |  |  |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Зименки -д.Беласовка-д.Озеро Семеновскго района. | 1 кв.2011 | 4 кв.2014 |  | 138278.58 | 60338.37 | 24.65 | 275-375 |  |  |  | 4
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Озеро-п.Фанерный городского округа Семеновский | 1 кв.2012 | 4 кв.2015 |  | 139188.86 | 3993.01 | 25 | 275-375 |  |  |  | 3
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления п.Фанерный - с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2016 |  | 86397.55 | 9764.58 | 15 | 275-375 |  |  |  | 3
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д.Заболотное до д.д.Рамешки, Стрелка, Резаново, Таратышево, Ширмакша, Воскресенье Сокольского района | 2 кв. 2012 | 3 кв. 2014 |  | 43229 | 10165.2 | 15 | 90-160 |  |  |  | 6
|  | Расширение газораспределительной сети Сосновского района. Газопровод высокого и низкого давления, ШРП в д.д.Глядково, Батманово. | 2 кв.2012 | 4 кв.2013 |  | 9669.18 | 8722.4 | 5.1 | 108-159 |  |  |  | 1
|  | Распределительные газопроводы с.Яковское Сосновского района | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2015 |  | 12125.82 | 4062 | 5 | 50-150 |  |  |  | 0
|  | Газоснабжение с.Малахово Сосновского района | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2014 |  | 18493.32 | 2678.91 | 10 | 63-160 |  |  |  | 0
|  | Расширение газораспределительной сети Сосновского района Нижегородской области. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы- вводы к жилым домам с.Селитьба | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2014 |  | 30844.2 | 4902.41 | 18.3 | 57-159 |  |  |  | 0
|  | Газоснабжение д.Перехваткино Кузнецовского с/совета Чкаловского района | 1 кв. 2012 | 4 кв. 2014 |  | 14663.7 | 995.77 | 4.5 | 63-160 |  |  |  | 2
|  | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с.Белое, д.Ломки Чкаловского района | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2014 |  | 19965.27 | 5486.16 | 10.12 | 63-160 |  |  |  | 3
|  | Газопровод низкого давления с.Понетаевка Шатковского района | 2 кв.2012 | 3 кв.2013 |  | 8188.38 | 6258.96 | 4.958 | 50-250 |  |  |  | 0
|  | Газопровод низкого давления с.Кардавиль Шатковского района | 2 кв.2012 | 3 кв.2013 |  | 3782.32 | 2581.72 | 2.951 | 50-250 |  |  |  | 0
|  | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с.Корино Шатковского района | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2014 |  | 14465.5 | 1442.35 | 6.75 | 63-160 |  |  |  | 1
|  | Закольцовка газопроводов низкого давления от ГРП-207 до ГРП-208 по Московскому шоссе в г. Н.Новгороде | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2014 |  | 11476.09 | 442.56 | 0.9 | 57-150 |  |  |  | 0
|  | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПБ по ул. Шапошникова в г. Н.Новгороде | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2014 |  | 10435.47 | 449.29 | 0.8 | 57-150 |  |  |  | 1
|  | Закольцовка газопроводов среднего и низкого давления с установкой ГРПБ в районе стадиона «Радий» в г. Н.Новгороде | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2014 |  | 15085.45 | 430.93 | 1.2 | 57-150 |  |  |  | 1
|  | Закольцовка газопроводов низкого давления по ул. Шахунская – ул. Физкультурная в г. Н.Новгороде | 3 кв. 2012 | 4 кв. 2014 |  | 6749.27 | 368.45 | 0.5 | 57-150 |  |  |  | 0
|  | прочие |  |  |  | 53682.54 | 19451.55 | 5.92
|  | новые объекты 4 |  |  |  |  | 217315.74
| Строительство газопровода в/д от ГРС до р.п. Пильна (2 этап) |  | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 27082.19 | 25288.19 | 10 | 159
| Строительство административного здания Навашинской газовой службы |  | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 27620 | 15000
| прочие объекты | [5 empty] | 177027.55
| реконструируемые (модернизируемые) объекты | [5 empty] | 34019.84
| Реконструкция участка газопровода (увеличение диаметра) в/д от д. Зименки до ответвления на ДНТ "Солнечное" (инв.№КС0000000018) |  | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2013 |  | 28665.62 | 6020
| прочие объекты | [5 empty] | 27999.84
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 |  |  |  |  | 0
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 |  |  |  |  | 68228.53
в том числе
|  | Экскаватор JCB 3СХ-4T с гидромолотом |  |  |  |  | 3082.76
|  | Экскаватор JCB 3СХ SM |  |  |  |  | 3060.33
|  | Автокран КС-35714 (КАМАЗ-53605) |  |  |  |  | 3322.37
|  | прочие |  |  |  |  | 58763.07
Зам. генерального директора по общим вопросам _________________ Шигин Е.В.
Начальник УКС _________________ Воробьев А.Н.