## 2014 год - факт
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" |  |  |  |  | за 20 | 14 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  |  | 628032.7758
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  |  | 554644.2958
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 |  | новые объекты 4 (спецнадбавка) |  |  |  | 1601456.373 | 344855.3558 | 408.2 | 50-600 | 50
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 1категории п.Пошатово-с.Пустынь-с.Наумовка Арзамасского района | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2017 |  | 140723.62 | 14208.1914 | 24.26 | 50-250 | 5
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 133869.85 | 14208.1914
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 6853.77 | 0
|  | Межпоселковый газопровод д.Швариха-д.Трестьяны-д.Подъяблонное-д.Тетерюгино. Распределительные газопроводы д.Трестьяны, д.Подъяблонное, д.Тетерюгино Богородского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 23093.89 | 17574.9263 | 9.8 | 50-250 | 5
|  | Распределительные газопроводы с.Подвязье Богородского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 9598.58 | 7218.6403 | 4.8 | 50-250 | 1
|  | Межпоселковый газопровод высокого до с.Ефимьево Богородского района. Распределительные газопроводы с.Ефимьево. Установка ПРГ . | 2 кв. 2014 | 3 кв. 2015 |  | 29650 | 3016.9276 | 12.99 | 50-250 | 1
|  | Распределительные газопроводы д.Копнино Богородского района | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 31041.4726 | 27.7661 | 9.67 | 50-250 | 1
|  | Расширение газоснабжения Борского района. Закольцовка распред. газопроводов высокого давления 1 кат. ГРС Зарубино - г.Бор - газопровод на с.Останкино | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2016 |  | 262024.25 | 1758.3492 | 19.4 | 400-600 | 0
|  | Газоснабжение жилого фонда с.Польцо,д.Талынское, с.Федурино Вачского района. Распределительные газопроводы в.д. Г4,Г3 -1 оч.стр-ва. Распределительные газопроводы н.Д. Г1 - 2 оч.стр-ва газоснабжение с.Польцо. Распределительные газопроводы н.д.Г1 - 3 оч. стр-ва- газоснабжение д.Талынское. Распределительные газопроводы н.д.Г1- 4 оч.стр-ва - газоснабжение д.Федурино. | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2014 |  | 42749.5 | 9376.5743 | 29.45 | 50-250 | 3
|  | Распределительные газопроводы д.Медоварцево Вачского района | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 12777.17 | 1700.5025 | 3.89 | 50-200 | 0
|  | Распределительные газопроводы с.Епифаново Вачского района | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 14292.58 | 1525.8098 | 3.65 | 50-200 | 0
|  | Распределительные газопроводы д.Сергеево Вачского района | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 15808 | 1598.4177 | 4.44 | 50-200 | 0
|  | Расширение газораспределительной сети. Распределительный газопровод ул.Челюскина, ул. Суворова, ул. Родниковая, ул. Прудовая, ул. Пешехонова, ул. Набережная, ул. Луговая, ул. Мичурина в р.п.Вознесенское Вознесенского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 13089.22 | 11186.27 | 7.18 | 50-200 | 0
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Распределительный газопровод по адресу: Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул.Дачная(33 дома) и МИЗ №3 "Ясная поляна" ул.Невская, ул.Нахимова, ул.Ушакова, ул.Кутузова (80домов) | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 8185.48 | 7217.97 | 5.62 | 50-200 | 2
|  | Распределительные газопроводы низкого давления по адресу:Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, д.Александровка | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 5992.84 | 5043.38 | 4.41 | 50-150 | 0
|  | Распределительные газопроводы п.Ильино (ул.Чкалова, ул.Дачная, ул.Школьная, пер. Школьный-1, пер.Школьный -2, ул.Островского, ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Гоголя, ул.Горького, ул.Гайдара, ул.Луговая, ул.Маяковского, ул.Буденного, ул. 1-го Мая) Володарского района | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2016 |  | 37924.38 | 28.8449 | 15.54 | 50-200 | 0
|  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления Заречной части р.п. Ковернино (ул.Заречная, ул.Заводская, ул. пос.Автобаза). | 1 кв. 2013 | 1 кв. 2014 |  | 51753.86 | 5634.9285 | 16.48 | 50-200 | 3
|  | Распределительные газопроводы микрорайона малоэтажной усадебной застройки, установка ПРГ в южной части с.Уразовка Кр.Октябрьского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 8534.64 | 5760.5694 | 2.13 | 50-200 | 1
|  | Распределительные газопроводы д.М Мажарка и д.Б Мажарка Кр.Октябрьского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 14483.24 | 10796.3212 | 8.15 | 50-200 | 2
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от с.Натальино-д.Родяково-д.Левино-д.Валтово Навашинского района | 3 кв. 2013 | 3 кв. 2014 |  | 38932.75 | 23082.3651 | 10.31 | 50-250 | 3
|  | Газопроводы высокого и низкого давления д. Федяково Кстовского района (закольцовка) | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 8256.8404 | 850.4027 | 2.5 | 50-250 | 1
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 2 категории к р.п. Теша Навашинского района | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2016 |  | 90201.02 | 14646.84 | 17.54 | 50-250 | 2
|  | Распределительные газопроводы р.п.Теша Навашинского района | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2016 |  | 96689.6 | 6233.2164 | 24 | 50-250 | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Зименки -д.Беласовка-д.Озеро Семеновского района. ( 1 оч. стр-ва межпоселкового газопровода высокого давления д.Зименки -с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский) | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2015 |  | 146474.01 | 74671.98 | 24.65 | 50-300 | 4
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 139356.87 | 70123.16
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 7117.14 | 4548.82
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Озеро-п.Фанерное городского округа Семеновский . ( 2 оч.стр-ва межпоселкового газопровода высокого давления д.Зименки -с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский) | 2 кв. 2014 | 2 кв. 2017 |  | 151621.53 | 32386.7836 | 26.59 | 50-300 | 1
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 150787.07 | 32386.7836
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 834.46 | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории п.Фанерное - с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский . ( 3 оч.стр-ва межпоселкового газопровода высокого давления д.Зименки -с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский) | 3 кв. 2015 | 3 кв. 2017 |  | 91069.21 | 1027.3796 | 15 | 50-300 | 2
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 2 категории д.Заболотное, д.Рамешки, д.Стрелка, д.Резаново, д.Таратыщево, д.Ширмакша, д.Воскресенье, д.Ловыгино. Распределительный газопровод низкого давления д.Рамешки Сокольского района | 2 кв. 2013 | 2 кв. 2014 |  | 27321.33 | 4868.0675 | 19.86 | 50-250 | 1
|  | Распределительные газопроводы с.Яковское Сосновского района | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 15322.85 | 1365.5676 | 5 | 50-200 | 0
|  | Расширение газораспределительной сети Сосновского района. Распределительные газопроводы высокого и низкого давления, ГРП, газопроводы-вводы к жилым домам в с.Малахово. | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 13236.1 | 12398.13 | 8.77 | 50-200 | 1
|  | Распределительный газопровод и газопроводы- вводы низкого давления с.Селитьба, Сосновский район | 3 кв. 2013 | 3 кв. 2014 |  | 36546.12 | 12841.55 | 19.7 | 50-200 | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Лесуново, с.Рожок, с.Венец Сосновского района | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2017 |  | 81362.24 | 7506.619 | 30.4 | 50-250 | 3
|  | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с.Белое, д.Ломки Чкаловского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 20615.16 | 16027.3845 | 10.23 | 50-200 | 3
|  | Распределительные газопроводы высокого и низкого давления с.Корино Шатковского района | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 13422.91 | 12120.14 | 7.42 | 50-250 | 1
|  | Закольцовка газопроводов низкого давления от ГРП-207 до ГРП-208 по Московскому шоссе в г. Н.Новгород | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 8653.51 | 319.1569 | 0.26 | 150 | 0
|  | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давлений с установкой ГРПб по ул.Полярной , ул. Шапошникова в г. Н.Новгород, пос.Дубенки | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 8232.62 | 518.8325 | 0.98 | 150 | 1
|  | Закольцовка газопроводов среднего и низкого давления от ул.40 лет Октября до ул.Горная (в районе стадиона "Радий") с установкой ГРПб в г. Н.Новгород, пос.Дубенки | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 11555.08 | 367.8813 | 0.56 | 150 | 1
|  | прочие |  |  |  | 20220.77 | 19948.67 | 2.57 |  | 2
4 |  | новые объекты 4 |  |  |  |  | 197170.42
| Распределительный газопровод высокого давления 1 категории к Новогорьковской ТЭЦ (вторая нитка подводящего газопровода) в промзоне Кстовского района Нижегородской области |  | 2 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 75299.41 | 72331.39 | 4.07 | 500 | 0
| Строительство газопровода (закольцовка) высокого давления от д. Строчково до г. Городец с установкой ГРПБ |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 26448.3 | 73.04 | 4.5 | 50-150 | 1
| Строительство газопровода высокого давления 1 категории, проложенного от ГРС до р.п. Пильна на участке от ответвления к котельной ООО "Мелиоратор" до задвижки Ду 150 мм по ул. Свободы р.п. Пильна с переключением газопровода высокого давления 2 категории на мкр. Западный (2 этап) |  | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 37435.21 | 107.55 | 9 | 150-200 | 0
| Закольцовка газопроводов низкого давления, проложенных на выходе из ГРП 37, на опорах по дер.Новая и по ул. Деловая-Родионова в Нижегородском р-не в г.Н. Новгороде |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 8731.71 | 147.37 | 1.3 | 150 | 0
| Строительство газ-да в/д к п.Буревестник Богородского района |  | 1 кв. 2014 | 3 кв. 2014 |  | 12406.4 | 10098.64 | 1.77 | 150-250 | 1
| Закольцовка газ-да к д.Шопово с газ-ом к с.Дуденево с установкой ГРПБ и газ-ом по уо.Центральная в д.Заозерье с установкой ГРПБ Богородского района |  | 1 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 18808.99 | 15692.12 | 5.192 | 80-150 | 2
| Закольцовка газ-ов в/д и н/д с установкой ГРПБ по ул.Пушкина в п.Кудьма Богородского района |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 13627.99 | 124.43 | 1 | 50-150 | 1
| Административное здание Навашинской газовой службы |  | 3 кв. 2013 | 4 кв. 2014 |  | 34694.46 | 24958.76
| Установка автоматической системы диспетчерского управления. Технологическая часть и информационная система |  | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |  | 13760.18 | 12716.82
| Строительство внутриплощадочных тепловых сетей и водопровода на производственной базе по ул. Аксакова,38,38а в г. Н. Новгороде |  | 3 кв. 2013 | 2 кв. 2014 |  | 29289.39 | 5680.28
| Строительство здания архива на территории по адресу Конный проезд, д. 10 |  | 3 кв. 2013 | 2 кв. 2014 |  | 12398.75 | 2128.09
| Строительство газопровода (закольцовка) высокого давления д. Студенец-д. Починок Кстовского района Нижегородской области |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 11536.37 | 792.42 | 4 | 100 | 0
| Строительство газопровода среднего давления по ул. Народной, Бурнаковской низине |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 7065.78 | 102.32 | 0.5 | 500 | 0
| прочие объекты | [5 empty] | 52217.19
| реконструируемые (модернизируемые) объекты | [5 empty] | 12618.52
| Газопровода высокого давления от станции Зелецино до автосанции в г. Кстово (инв.№КС0000001645) |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 25615.29 | 64.68 | 5 | 300-350 | 0
| Газопровод высокого давления от д. Зименки до ответвления на ДНТ "Солнечное" (инв.№КС0000000018) |  | 2 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 28579.31 | 169.16 | 9 | 250-350
| прочие объекты | [5 empty] | 12384.68
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 |  |  |  |  | 0
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 |  |  |  |  | 73388.48
в том числе
|  | Автомобиль УАЗ 390995 (15 ед.) |  |  |  |  | 6304.99
|  | Аварийно-ремонтный автомобиль на ГАЗ-33081 "Садко" (6 ед.) |  |  |  |  | 6503.46
|  | Автомобиль ГАЗ-27057 (18 ед.) |  |  |  |  | 12880.65
|  | прочие |  |  |  |  | 47699.38
Зам. генерального директора по общим вопросам _________________ Шигин Е.В.
Начальник УКС _________________ Воробьев А.Н.
_____Примечание:
_____1_В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
_____2_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
_____3_Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
_____4_Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.