## факт - 2015 год
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" |  |  |  |  | за 20 |  | 15 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм |  | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  |  | 520901.61
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  |  | 467894.27
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 |  | новые объекты 4 (спецнадбавка) |  |  |  | 1287352.27 | 310428.9 | 232.35 | 50-600 |  | 22
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 1категории п.Пошатово-с.Пустынь-с.Наумовка Арзамасского района 1 этап | 3 кв. 2014 | 2 кв. 2015 |  | 42250.75 | 12606.16 | 7.52 | 50-250 |  | 2
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 1категории п.Пошатово-с.Пустынь-с.Наумовка Арзамасского района 2 этап | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 99503.76 | 99491.03 | 16.74 | 50-250 |  | 3
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 2 категории к р.п. Теша Навашинского района 1 этап | 3 кв. 2014 | 3 кв. 2015 |  | 51990.39 | 27169.47 | 8.32 | 50-250 |  | 1
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 2 категории к р.п. Теша Навашинского района 2 этап | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2016 |  | 39223.6 | 33028.11 | 9.22 | 50-250 |  | 1
|  | Распределительные газопроводы д.Копнино Богородского района | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  | 36827.18 | 4043.56 | 9.67 | 50-250 |  | 1
|  | Расширение газоснабжения Борского района. Закольцовка распред. газопроводов высокого давления 1 кат. ГРС Зарубино - г.Бор - газопровод на с.Останкино | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2018 |  | 268053.8 | 2731.74 | 19.4 | 400-600 |  | 0
|  | Распределительные газопроводы д.Медоварцево Вачского района | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2016 |  | 13308.86 | 369.89 | 3.89 | 32-160 |  | 0
|  | Распределительные газопроводы с.Епифаново Вачского района | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2016 |  | 9909.03 | 342.72 | 3.65 | 32-160 |  | 0
|  | Распределительные газопроводы д.Сергеево Вачского района | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2016 |  | 11429 | 421.82 | 4.44 | 32-160 |  | 0
|  | Распределительные газопроводы п.Ильино (ул.Чкалова, ул.Дачная, ул.Школьная, пер. Школьный-1, пер.Школьный -2, ул.Островского, ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Гоголя, ул.Горького, ул.Гайдара, ул.Луговая, ул.Маяковского, ул.Буденного, ул. 1-го Мая) Володарского района | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  | 40687.92 | 4901.24 | 15.54 | 50-200 |  | 0
|  | Распределительные газопроводы р.п.Теша Навашинского района | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2021 |  | 76431.1 | 1991.9 | 24 | 50-250 |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Зименки -д.Беласовка-д.Озеро Семеновского района. 2 этап | 3 кв. 2013 | 3 кв. 2015 |  | 69242.53 | 13031.62 | 9.93 | 50-300 |  | 4
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Озеро-п.Фанерное городского округа Семеновский . 1 этап | 3 кв. 2014 | 3 кв. 2015 |  | 57387.5 | 10001.74 | 10.4 | 50-300 |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Озеро-п.Фанерное городского округа Семеновский . 1 этап | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2016 |  | 96858.25 | 62975.57 | 10.4 | 50-300 |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории п.Фанерное - с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский . | 2 кв. 2021 | 4 кв. 2022 |  | 92254.55 | 104.52 | 15 | 50-300 |  | 3
|  | Распределительные газопроводы с.Яковское Сосновского района | 2 кв. 2015 | 2 кв. 2016 |  | 27617.19 | 15402.05 | 5.54 | 50-200 |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Лесуново, с.Рожок, с.Венец Сосновского района | 2 кв. 2021 | 4 кв. 2022 |  | 78763.72 | 3500.54 | 25 | 50-250 |  | 3
|  | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (Постановление Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.) | 1 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 131517.47 | 16476.24 | 27.93 | 32-160 |  | 0
|  | прочие |  |  |  | 44095.67 | 1838.98 | 5.76 |  |  | 4
4 |  | новые объекты 4 |  |  |  |  | 144402.06
| Распределительные газопроводы высокого I гории и низкого давлений ул.Пушкина п.Кудьма Богородского района Нижегородской области |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 13887.47 | 239.69 | 1 | 50-150 |  | 1
| Строительство газопровода высокого давления I категории от ГРП -Пильна до р.п. Пильна Пильнинского района Нижегородской области |  | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 40406.34 | 37792.8 | 9 | 150-200 |  | 0
| "Закольцовка газопроводов низкого давления, проложенных на выходе из ГРП 37, на опорах по дер.Новая и по ул. Деловая-Родионова в Нижегородском р-не в г.Н. Новгороде" |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 8731.71 | 337.44 | 1.3 | 150 |  | 0
| Здание АДС на территории Выксунской МРЭГС в г. Выкса по ул. Кр. Зорь, 110 |  | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 19288.31 | 20429.19
| Распределительные газопроводы высокого и низкого давлений с установкой ГРПБ с закольцовкой газопроводов низкого давления по ул. Береговая в п. Новинки |  | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 8155.08 | 43.53 | 1.24 | 50-160 |  | 1
| Распределительный газопровод высокого давления II категории от д. Студенец до д. Починок Кстовского района Нижегородской области |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 13183.37 | 9388.08 | 4 | 100 |  | 0
| Строительство газопровода (закольцовка) высокого давления от д. Строчково до г. Городец с установкой ГРПБ |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 28728.3 | 1638.6 | 4.5 | 50-150 |  | 1
| Газопровод среднего давления по ул. Народной, Бурнаковской низине |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 7287.27 | 1018.14 | 0.5 | 500 |  | 0
| Закольцовка газопровода среднего давления по ул. 40 лет Победы с газопроводом низкого давления по ул. Березопольской с установкой ШРП в Приокском районе |  | 3 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 6527.08 | 5166.14 | 1 | 100 |  | 1
| прочие объекты | [5 empty] | 68348.45
| реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | 64536.19 | 13063.31
| Газопровода высокого давления от станции Зелецино до автосанции в г. Кстово (инв.№КС0000001645) |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 30427.15 | 85.65 | 5 | 300-350 |  | 0
| Газопровод высокого давления от д. Зименки до ответвления на ДНТ "Солнечное" (инв.№КС0000000018) |  | 2 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 34109.04 | 249.02 | 9 | 250-350 |  | 0
| прочие объекты | [5 empty] | 12728.64
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 |  |  |  |  | 0
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 |  |  |  |  | 53007.34
в том числе
|  | Автокран КС-35714 (КАМАЗ-53605) (2 ед.) |  |  |  |  | 7762.12
|  | прочие |  |  |  |  | 45245.22