## факт - 2016 год
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" |  |  |  |  | за 20 |  | 16 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм |  | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  |  | 449468.9509
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  |  | 410203.0009
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
2.1 |  | новые объекты 3 (спецнадбавка) |  |  |  | 295536.54 | 49091.5 | 66.27 | 50-426 |  | 15
|  | Распределительные газопроводы д.Копнино Богородского района | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  | 36827.18 | 448.79 | 9.67 | 50-250 |  | 1
|  | Распределительные газопроводы д.Медоварцево Вачского района | 4 кв. 2015 | 3 кв. 2016 |  | 13704.1 | 10297.76 | 3.89 | 32-160 |  | 0
|  | Распределительные газопроводы с.Епифаново Вачского района | 4 кв. 2015 | 3 кв. 2016 |  | 10320.99 | 7085.33 | 3.64 | 32-160 |  | 0
|  | Распределительные газопроводы д.Сергеево Вачского района | 4 кв. 2015 | 3 кв. 2016 |  | 11482.24 | 7963.03 | 4.52 | 32-160 |  | 0
|  | Распределительные газопроводы п.Ильино (ул.Чкалова, ул.Дачная, ул.Школьная, пер. Школьный-1, пер.Школьный -2, ул.Островского, ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Гоголя, ул.Горького, ул.Гайдара, ул.Луговая, ул.Маяковского, ул.Буденного, ул. 1-го Мая) Володарского района | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  | 48324.38 | 88.72 | 15.54 | 50-200 |  | 4
|  | Газопроводы высокого и низкого давления д. Федяково Кстовского района (закольцовка) | 2 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  | 8777.87 | 465.53 | 2.5 | 100-150 |  | 1
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Газопровод высокого Г4 и низкого давления Г1 к котельной школы по ул.Новошкольная, д.2 в г.Лукоянов | 4 кв. 2015 | 3 кв. 2016 |  | 7203.04 | 5205.06 | 1.24 | 90-160 |  | 1
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 2 категории к р.п. Теша Навашинского района 2 этап | 3 кв. 2015 | 3 кв. 2016 |  | 39847.36 | 6815.17 | 9.22 | 50-160 |  | 1
|  | Распределительные газопроводы с.Яковское Сосновского района | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2016 |  | 28670.27 | 9019.81 | 5.5 | 50-250 |  | 0
|  | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давлений с установкой ГРПб по ул.Полярной , ул. Шапошникова в г. Н.Новгород, пос.Дубенки | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2016 |  | 15503.8 | 393.95 | 0.98 | 150 |  | 1
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Распределительный газопровод высокого давления д.Покровское. Д.Мериново, г.Семенов 1 этап | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 |  | 13842.32 | 869.49 | 4.58 | 50-250 |  | 5
|  | прочие |  |  |  | 61032.99 | 438.86 | 4.99 | 50-250 |  | 1
2.2 |  | новые объекты 3 (амортизация) |  |  |  | 48053.2539 | 93159.8874 | 2.4 |  |  | 3
|  | Газопроводы высокого и низкого давления д.Ковригино Городецкого района Нижегородской области (закольцовка) | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 7385.746 | 9086.9639 | 0.7 | 57-225 |  | 1
|  | Техническое перевооружение Московского района в г. Н.Новгороде. Газопровод среднего давления по ул. Народной, Бурнаковской низине | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 |  | 27570 | 9424.7374 | 0.4 | 325 |  | 0
|  | Закольцовка газопровода высокого 2 категории и низкого давлений ул.Новая-ул.Свердлова г.Городец Нижегородской области. | 3 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 13097.5079 | 11468.4661 | 1.3 | 108-160 |  | 2
|  | прочие |  |  |  |  | 63179.72
3 |  | новые объекты 4 (спецнадбавка) |  |  |  | 1190718.53 | 178807.35 | 132.42 | 50-426 |  | 11
|  | Расширение газоснабжения Борского района. Закольцовка распред. газопроводов высокого давления 1 кат. ГРС Зарубино - г.Бор - газопровод на с.Останкино | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2018 |  | 268053.8 | 4435.58 | 19.73 | 426 |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого до с.Ефимьево Богородского района. Распределительные газопроводы с.Ефимьево. Установка ПРГ . | 2 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  | 67233.18 | 2488.5 | 12.99 | 90-250 |  | 1
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 66108.38 | 2488.67
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 1124.8 | 0
|  | Распределительные газопроводы р.п.Теша Навашинского района | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2021 |  | 73520.75 | 897.25 | 21.13 | 50-250 |  | 3
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 69720.75 | 2488.67
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 3800 | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Озеро-п.Фанерное городского округа Семеновский . 2 этап | 2кв. 2015 | 3кв. 2016 |  | 96004.57 | 26622.28 | 16.18 | 50-300 |  | 1
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 94270.34 | 25537.92
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 1734.23 | 1084.36
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Лесуново, с.Рожок, с.Венец Сосновского района | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2021 |  | 84710.76 | 232.86 | 30.4 | 50-300 |  | 3
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 81531.87 | 232.86
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 3178.89 | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории п.Фанерное - с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский . | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2019 |  | 86197.69 | 37.34 | 15 | 50-250 |  | 3
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 84463.46 | 37.34
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 1734.23 | 0
|  | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (Постановление Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.) | 1 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 514997.78 | 144093.54 | 16.99 | 32-160 |  | 0
4 |  | новые объекты 4
| реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | 78167.3969 | 89144.2635
| Газопровода высокого давления от станции Зелецино до автосанции в г. Кстово (инв.№КС0000001645) |  | 2 кв. 2016 | 4 кв. 2016 |  | 78167.3969 | 77520.5735 | 5 | 300-350 |  | 0
| прочие объекты | [5 empty] | 11623.69
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 |  |  |  |  | 0
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 |  |  |  |  | 39265.95
в том числе
|  | прочие |  |  |  |  | 39265.95
Зам. генерального директора по капитальному строительству и инвестициям _________________ В.Э. Кутик
_____Примечание:
_____1_В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
_____2_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
_____3_Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
_____4_Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.