## факт - 2017 год
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" |  |  |  |  | за 20 |  | 17 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм |  | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  | 3808811.525 | 2978819.47
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  | 1519296.675 | 696624.52
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
2.1 |  | новые объекты 3 (спецнадбавка) |  |  |  | 551878.07 | 98873.71 | 102.57 | 50-426 |  | 21
|  | Распределительные газопроводы д.Копнино Богородского района | 2 кв. 2018 | 3 кв. 2018 |  | 42665.79 | 1758.56 | 9.67 | 50-250 |  | 1
|  | Межпоселковый газопровод высокого до с.Ефимьево Богородского района. Распределительные газопроводы с.Ефимьево. Установка ПРГ . | 1 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 69636.81 | 63993.88 | 12.99 | 90-250 |  | 1
|  | Распределительные газопроводы п.Ильино (ул.Чкалова, ул.Дачная, ул.Школьная, пер. Школьный-1, пер.Школьный -2, ул.Островского, ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Гоголя, ул.Горького, ул.Гайдара, ул.Луговая, ул.Маяковского, ул.Буденного, ул. 1-го Мая) Володарского района | 4 кв. 2017 | 3 кв. 2018 |  | 47077.58 | 3054.32 | 15.54 | 50-200 |  | 4
|  | Распределительные газопроводы р.п.Теша Навашинского района | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2019 |  | 91013.13 | 4353.89 | 21.13 | 50-250 |  | 3
|  | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давлений с установкой ГРПб по ул.Полярной , ул. Шапошникова в г. Н.Новгород, пос.Дубенки | 2 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 31584.24 | 593.46 | 0.98 | 150 |  | 1
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления д.Озеро-п.Фанерное городского округа Семеновский . 2 этап | 2 кв. 2015 | 4 кв. 2017 |  | 95445.92 | 801.47 | 16.18 | 50-300 |  | 1
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории п.Фанерное - с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский . | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2019 |  | 87258.96 | 2563.36 | 15 | 50-250 |  | 3
|  | Закольцовка газопровода среднего давления, проложенного от ул.Рудничная, с газопроводом среднего давления, проложенного по ул.Парашютистов в районе ШРП Копосово г.Нижний Новгород | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 19182.26 | 165.7 | 1.1 | 50-250 |  | 0
|  | прочие |  |  |  | 68013.38 | 21589.07 | 9.98 | 50-250 |  | 7
2.2 |  | новые объекты 3 (амортизация) |  |  |  | 157111.945 | 98416.76 | 10.23 |  |  | 4
| Расширение системы газораспределения и газопотребления. Закольцовка газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП в с.Новосёлки Арзамасского района |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 6694.4828 | 131.15 | 1.1 | 89-159 |  | 0
| Строительство (закольцовка) газопроводов высокого II категории и низкого давлений с установкой ГРПБ по ул. Дорожная - ул. Береговая в п.Новинки Богородского района Нижегородской области |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 15185.53 | 9737.59 | 1.25 | 50-273 |  | 1
| Распределительные газопроводы высокого I категории и низкого давлений ул. Пушкина п. Кудьма Богородского района Нижегородской области (закольцовка) |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 22696.4679 | 167.54 | 1.08 | 108-426 |  | 1
| Закольцовка газопровода высокого давления в р.п. Лукино с газопроводом низкого давления по ул. Молодежной в р. п. Лукино с установкой ПГБ в Балахнинском районе Нижегородской области |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 8943.9963 | 1124.82 | 1.18 | 10-426 |  | 1
| Распределительные газопроводы высокого давления и I и II категории с установкой ГРПБ от с. Строчково до г. Городец |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 53085.36 | 33753.43 | 4.42 | 108.159 |  | 1
| Закольцовка газопроводов низкого давления, проложенных на выходе из ГРП 37, на опорах по дер. Новая и по ул. Деловая-Родионова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода |  | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 14981.008 | 1.36 | 1.2 | 160 |  | 0
| Строительство газопровода среднего давления по ул.Народной, Бурнаковской низине в г.Н.Новгороде |  | 4 кв. 2016 | 3 кв. 2017 |  | 35525.1 | 21651.06 | 0.41 | 325 |  | 0
| прочие | [5 empty] | 31849.81
2,3 |  | новые объекты 3 (плата за технологичесекое присоединение) |  |  |  | 98943.29 | 25828.44 | 13.71 | 50-250 |  | 1
|  | Объекты капитального строительства - заявители с утвержденной стандартизированной ставкой | 1 кв. 2017 | 4 кв. 2018 |  | 8943.29 | 7891.79 | 1 | 50-250 |  | 0
|  | Объекты капитального строительства - индивидуальный проект | 1 кв. 2017 | 4 кв. 2019 |  | 90000 | 17936.65 | 12.71 | 50-250 |  | 1
3 |  | новые объекты 4 (спецнадбавка) |  |  |  | 638609.92 | 451630.57 | 72.32 | 50-426 |  | 3
|  | Расширение газоснабжения Борского района. Закольцовка распред. газопроводов высокого давления 1 кат. ГРС Зарубино - г.Бор - газопровод на с.Останкино | 2 кв. 2017 | 4 кв. 2018 |  | 336251.27 | 201622.91 | 19.73 | 426 |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Лесуново, с.Рожок, с.Венец Сосновского района | 2 кв. 2019 | 4 кв. 2020 |  | 108557.59 | 5947.58 | 30.4 | 50-300 |  | 3
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 105378.7 | 5947.58
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 3178.89 | 0
|  | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (Постановление Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.) (заявители с установленной платой) | 1 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 193801.06 | 244060.08 | 22.19 | 32-160 |  | 0
4 |  | новые объекты 4
| реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | 72753.45 | 21875.04
| Система профессиональной радиосвязи стандарта DMR (1 'nfg) |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 5772.84 | 5582.6 | 0 | 0 |  | 0
| Газопровод: сеть газоснабжения, протяжённость 6892,50 п.м. инв. № 91527, лит. 1-5, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, от места врезки в существующий газопровод высокого давления у ШРП д. Зименки до угла поворота к школе Самбо у на д. Михальчиково, до заглушек на ответвлениях : ИП ФАН, на нижнюю часть с. Безводное, на д. Михальчиково и от угла поворота к школе Самбо у ответвления на д. Михальчиково до ШРП № 2 (ГРПШ 07-191) у здания сельской администрации с. Безводное (инв.№КС0000000018) |  | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 66980.61 | 1329.26 | 7.2 | 63-315 |  | 0
| прочие объекты | [5 empty] | 14963.18
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 |  |  |  | 2289514.85 | 2282194.95
Приобретение газопроводов, объектов незавершенного строительства, прочих объектов недвижимости:
| Объекты системы газораспределения (имущество АО "Газпром газораспределение") |  |  |  |  | 2188681 | 2188681
| прочие (амортизация) |  |  |  |  | 285.03 | 285.03
| прочие (спецнадбавка) |  |  |  |  | 17092.08 | 9772.18
|  | прочие |  |  |  | 83456.74 | 83456.74
_____Примечание:
_____1_В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
_____2_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
_____3_Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
_____4_Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.
Note on CJ53: факт по отчету по ИП за 2017 г.
Note on CJ56: 83456,74 - машины и оборудование (факт по отчету по ИП за 2017 г.)
Note on CW53: факт по отчету по ИП за 2017 г.
Note on CW56: 83456,74 - машины и оборудование (факт по отчету по ИП за 2017 г.)