## план - 2017 год
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" |  |  |  |  | на 20 |  | 17 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм |  | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  |  | 2541507.71
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  |  | 524954.7
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
2.1 |  | новые объекты 3 (спецнадбавка) |  |  |  | 260826.8 | 39307.42 | 59.39 | 50-426 |  | 15
|  | Распределительные газопроводы п.Ильино (ул.Чкалова, ул.Дачная, ул.Школьная, пер. Школьный-1, пер.Школьный -2, ул.Островского, ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Гоголя, ул.Горького, ул.Гайдара, ул.Луговая, ул.Маяковского, ул.Буденного, ул. 1-го Мая) Володарского района | 2 кв. 2020 | 4 кв. 2020 |  | 48324.38 | 18 | 15.54 | 50-200 |  | 4
|  | Закольцовка газопроводов высокого и низкого давлений с установкой ГРПб по ул.Полярной , ул. Шапошникова в г. Н.Новгород, пос.Дубенки | 2 кв. 2013 | 3 кв. 2016 |  | 15503.8 | 220 | 0.98 | 150 |  | 1
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления. Распределительный газопровод высокого давления д.Покровское. Д.Мериново, г.Семенов 1 этап | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 |  | 13879.61 | 4186.65 | 4.58 | 50-250 |  | 5
|  | Закольцовка газопровода среднего давления, проложенного от ул.Рудничная, с газопроводом среднего давления, проложенного по ул.Парашютистов в районе ШРП Копосово г.Нижний Новгород | 1 кв. 2016 | 4 кв. 2017 |  | 20703.72 | 18004.71 | 1.1 | 50-250 |  | 0
|  | прочие |  |  |  | 162415.29 | 16878.06 | 37.19 | 50-250 |  | 5
2.2 |  | новые объекты 3 (амортизация) |  |  |  | 98655.0963 | 135347.97 | 18.75 |  |  | 3
| Расширение системы газораспределения и газопотребления. Закольцовка газопровода высокого и низкого давления с установкой ШРП в с.Новосёлки Арзамасского района |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 6694.4828 | 4901.6928 | 1.1 | 89-159 |  | 0
| Строительство (закольцовка) газопроводов высокого II категории и низкого давлений с установкой ГРПБ по ул. Дорожная - ул. Береговая в п.Новинки Богородского района Нижегородской области |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 14167.8741 | 10592.2841 | 1.25 | 50-273 |  | 1
| Распределительные газопроводы высокого I категории и низкого давлений ул. Пушкина п. Кудьма Богородского района Нижегородской области (закольцовка) |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 22696.4679 | 20263.7978 | 1.08 | 108-426 |  | 1
| Закольцовка газопровода высокого давления в р.п. Лукино с газопроводом низкого давления по ул. Молодежной в р. п. Лукино с установкой ПГБ в Балахнинском районе Нижегородской области |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 8943.9963 | 5047.5979 | 4.45 | 50-159 |  | 0
| Распределительные газопроводы высокого давления и I и II категории с установкой ГРПБ от с. Строчково до г. Городец |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 31171.2672 | 24000.066 | 1.2 | 160 |  | 0
| Закольцовка газопроводов низкого давления, проложенных на выходе из ГРП 37, на опорах по дер. Новая и по ул. Деловая-Родионова в Нижегородском районе г. Н. Новгорода |  | 3 кв. 2018 | 4 кв. 2018 |  | 14981.008 | 11998.8919 | 9.67 | 50-250 |  | 1
| прочие | [5 empty] | 58543.6394
3 |  | новые объекты 4 (спецнадбавка) |  |  |  | 890088.78 | 300491.65 | 95.11 | 50-426 |  | 7
|  | Расширение газоснабжения Борского района. Закольцовка распред. газопроводов высокого давления 1 кат. ГРС Зарубино - г.Бор - газопровод на с.Останкино | 2 кв. 2016 | 3 кв. 2018 |  | 314963.18 | 82320.49 | 19.73 | 426 |  | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого до с.Ефимьево Богородского района. Распределительные газопроводы с.Ефимьево. Установка ПРГ . | 2 кв. 2019 | 4 кв. 2019 |  | 67431.85 | 17164.18 | 12.99 | 90-250 |  | 1
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 66307.05 | 16039.38
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 1124.8 | 1124.8
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Лесуново, с.Рожок, с.Венец Сосновского района | 4 кв. 2013 | 4 кв. 2021 |  | 85219.22 | 608.46 | 30.4 | 50-300 |  | 3
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 82040.33 | 608.46
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 3178.89 | 0
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории п.Фанерное - с.Ильино-Заборское городского округа Семеновский . | 1 кв. 2013 | 4 кв. 2019 |  | 86944.84 | 442.8 | 15 | 50-250 |  | 3
|  | в т.ч. Газораспределительные сети |  |  |  | 85210.61 | 442.8
|  | газораспределительные пункты |  |  |  | 1734.23 | 0
|  | Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (Постановление Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 г.) | 1 кв. 2015 | 4 кв. 2015 |  | 335529.69 | 199955.72 | 16.99 | 32-160 |  | 0
4 |  | новые объекты 4
| реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | 71009.5585 | 49807.66
| Газопровод низкого давления, протяжённость 810 м, по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Арзамасская, от д. № 76 до д. № 52 по ул. Гагарина (инв№АР005242742) |  | 3 кв. 2017 | 4 кв. 2017 |  | 5993.0785 | 4833.5 | 0.5 | 159 |  | 0
| Газопровод: сеть газоснабжения, протяжённость 6892,50 п.м. инв. № 91527, лит. 1-5, адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Кстовский район, от места врезки в существующий газопровод высокого давления у ШРП д. Зименки до угла поворота к школе Самбо у на д. Михальчиково, до заглушек на ответвлениях : ИП ФАН, на нижнюю часть с. Безводное, на д. Михальчиково и от угла поворота к школе Самбо у ответвления на д. Михальчиково до ШРП № 2 (ГРПШ 07-191) у здания сельской администрации с. Безводное (инв.№КС0000000018) |  | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2018 |  | 65016.48 | 21923.226 | 7.2 | 63-315 |  | 0
| прочие объекты | [5 empty] | 23050.934
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 |  |  |  |  | 0
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 |  |  |  |  | 2016553.03
в том числе
|  | прочие |  |  |  |  | 2016553.03
Зам. генерального директора по капитальному строительству и инвестициям _________________ В.Э. Кутик
_____Примечание:
_____1_В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
_____2_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
_____3_Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
_____4_Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.