## 2011 год
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | ОАО "Нижегородоблгаз" |  |  |  |  | на 20 | 11 | год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм |  |  |  | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9
1 |  | Общая сумма инвестиций 2 |  |  |  |  | 519140.49
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 |  |  |  |  | 420823.078
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 |  | новые объекты 4 (спецнадбавка) |  |  |  | 1011777.2586 | 349648.958 | 393.84 | 20-375 |  |  |  | 84
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Арзамасского района. Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Ковакса Арзамасского района | 2009 | 3 кв.2012 |  | 45359.0386 | 17983.088 | 13.4 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Арзамасского района.Межпоселковый газопровод высокого давления до с.Селема, с.Никольское Арзамасского района | 2009 | 3 кв.2012 |  | 47841.47 | 20293.29 | 19.02 | 50-250 |  |  |  | 3
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к с.Медынцево, д.Успенское-1, д.Успенское-2, с.Саблуково Арзамасского района | 1 кв.2011 | 3 кв.2013 |  | 53136.04 | 7243.76 | 17 | 50-200 |  |  |  | 4
|  | Распределительные газопроводы низкого давления ул.Большая, Зеленая, Новая с.Оранки Богородского района | 1 кв.2011 | 3 кв.2012 |  | 13638.33 | 1563.79 | 5.5 | 50-150 |  |  |  | 0
|  | Газопровод высокого давления с.Епифаново, с.Сергеево Вачского района | 1 кв.2011 | 4 кв.2012 |  | 10448.5 | 2339.6 | 4.1 | 50-150 |  |  |  | 2
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления с целью газоснабжения ул.Гагарина, Нехайковская, Турловская в с.Филинское Вачского района | 1 кв.2011 | 4 кв.2012 |  | 21690.3 | 719.34 | 9.8 | 50-150 |  |  |  | 1
|  | Газопровод высокого давления к с.Суморьево Вознесенского района | 1 кв.2011 | 3 кв.2013 |  | 22644.36 | 869.01 | 11.43 | 50-150 |  |  |  | 1
|  | Расширение системы газхоснабжения Городецкого района. Распределительный газопровод высокого давления 0,6 МПа с.Бриляково-д.Мошкино-д.Шадрино-п.Смиркино Городецкого района | 2 кв.2009 | 3 кв.2011 |  | 34841.64 | 23852.3 | 12.6 | 100-250 |  |  |  | 3
|  | Межпоселковый газопровод высокого 1 и 2 категори и низкого давлений пос.Ильинский Городецкого района | 2 кв.2009 | 3 кв.2011 |  | 22367.34 | 13387.32 | 8.24 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д.Авдеево до д.Речная Городецкого района | 3 кв.2010 | 3 кв.2012 |  | 19670.97 | 6057.5 | 6.8 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Газопровод межпоселковый высокого давления Р1,2МПа, Р0,6МПа и распределительный газопровод низкого давления д.Большое Сескино Д.Константиновского района | 2 кв.2010 | 4 кв.2011 |  | 17623.73 | 17379.65 | 9.32 | 50-250 |  |  |  | 2
|  | Расширение системы газораспределения. Распределительные газопроводы среднего и низкого давления с.Муравьиха Дальнеконстантиновского района | 1 кв.2011 | 4 кв.2012 |  | 12940.45 | 470.41 | 6.09 | 50-250 |  |  |  | 1
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Ковернинского района. Газопроводы среднего и низкого давления в заречной часть р.п. Ковернино (ул.Заречная, Заводская, пос.Автобаза и др.). | 1 кв.2011 | 3 кв.2013 |  | 55835.16 | 9330.16 | 22 | 50-250 |  |  |  | 7
|  | Расширение газоснабжения г.Кулебаки. Распредедительные газопроводы высокого давления 2 категории от газопровода высокого давления 2 категории, идущего на с.Натальино Навашинского района до сущ.ГРП11 на ул.Циолковского, с закольцовкой газопроводов в/д. | 2008 | 3 кв. 2011 |  | 22302.37 | 7143.95 | 3.03 | 250 |  |  |  | 1
|  | Расширение системы газораспределения и газопотребления Навашинского района. Распределительный газопровод высокого давления д.Князево- д.Безверниково- д.Бельтеевка,-с.Сонино- д.Горицы. | 2 кв. 2009 | 3 кв. 2011 |  | 31880.17 | 19700.83 | 18.92 | 50-200 |  |  |  | 0
|  | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления р.п.Тумботино 2 оч. Павловского района | 1 кв.2010 | 4 кв.2011 |  | 86336.83 | 71638 | 43 | 50-250 |  |  |  | 4
|  | Распределительный газопровод низкого давления д.Щепачиха Павловского района | 1 кв.2010 | 3 кв.2011 |  | 18035.98 | 14821.84 | 7.62 | 25-100 |  |  |  | 0
|  | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в с.Нелей Первомайского района | 1 кв.2009 | 3 кв.2011 |  | 19643.15 | 8503.65 | 12.11 | 50-100 |  |  |  | 1
|  | Расширение газоснабжения Семеновского района.Газоснабжение населенного пункта д.Зименки. Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории. | 2008 | 4 кв.2011 |  | 47836.28 | 12290.54 | 10.63 | 275-375 |  |  |  | 2
|  | Расширение газоснабжения Семеновского района.Газоснабжение населенного пункта д.Беласовка. Межпоселковый газопровод высокого давления. | 1 кв.2011 | 4 кв.2013 |  | 128786.84 | 10582 | 25 | 275-375 |  |  |  | 3
|  | в т.ч. - Газопровод |  |  |  | 125786.84
|  | -ПГБ |  |  |  | 3000
|  | Распределительный газопровод высокого и низкого давления в с.Абаимово Сергачского района | 1 кв.2011 | 4 кв.2012 |  | 15428.71 | 623.81 | 8.38 | 50-150 |  |  |  | 2
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к д.д.Молчаново, Макарово, Мостовка, Зубово, Корноухово, Шилыхово, Заболотное Сокольского района | 2 кв.2009 | 3 кв.2011 |  | 18612.7 | 6376.3 | 16.22 | 50-150 |  |  |  | 8
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления к д.д.Беляевка, Афонино, Хмелевка, Галицкое, Голосово, Стрелка, Бурмакино, Дейцево Сокольского района | 1 кв.2011 | 3 кв.2013 |  | 33928.48 | 1136.48 | 16 | 50-150 |  |  |  | 8
|  | Газоснабжение д.Рыльково Сосновского района (межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории) | 2 кв.2009 | 2 кв.2011 |  | 14247.93 | 2181.22 | 8.81 | 50-150 |  |  |  | 2
|  | Расширение газоснабжения Чкаловского района.Распределительные газопроводы высокого давления 1 категории к д.Перехваткино-д.Тимонькино -д.Малиново и низкого давления д.Тимонькино. | 1 кв.2009 | 3 кв.2011 |  | 19011.97 | 8187.46 | 10.36 | 50-150 |  |  |  | 4
|  | Распределительные газопроводы высокого Р 1,2МПа; Р 0,6МПа и низкого давления в с.Силинский Майдан Шатковского района. | 1 кв.2009 | 2 кв.2011 |  | 13598.7 | 6668.78 | 6.4 | 50-150 |  |  |  | 2
|  | Газопровод высокого давления к Понетаевскому ПНИ, с.Понетаевка, с.Кардавиль Шатковского района | 1 кв.2011 | 4 кв.2012 |  | 18383.16 | 705.89 | 9.6 | 50-100 |  |  |  | 4
|  | База ГХ р.п.Воротынец | 3 кв.2009 | 4 кв.2012 |  | 19567.59 | 10050
|  | прочие |  |  |  | 126139.07 | 47548.99 | 52.46 | 50-250 |  |  |  | 14
|  | новые объекты 4 |  |  |  |  | 71174.12
| Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ШРП в с.Новоселки Арзамасского района |  | 4 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1286.27 | 593.37 | 1.077 | 57,89,159 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода среднего давления по ул.Мира от ул.Нижегородской до ул.9 Мая в г. Арзамас района |  | 4 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1076.28 | 584.73 | 0.243 | 57,89,159
| Строительство газопровода к п.Буревестник Богородского района |  | 3 кв. 11 г. | 3 кв . 12 г. |  | 4146.78 | 1710.73 | 1.8 | 57,89,159
| Закольцовка газопроводов высокого и низкого давления с установкой ГРПБ по ул.Пушкина в п.Кудьма Богородского района |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 3670.25 | 1548.13 | 1.5 | 57,89,159 |  |  |  | 1
| Строительство ГРПБ на газопроводе высокого давления в районе ГРС "Докукино" в с.Запрудное Кстовского района |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1624.52 | 1244.71 | 0.53 | 159.219 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода между ШРП ИПК с ГРП-1 в п.Афонино Кстовского района |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1885.46 | 782.45 | 0.23 | 108,110,160
| Закольцовка газопровода между д.Зыково и д.Власово Борского района |  | 4 кв. 11 г. | 4 кв. 11 г. |  | 1346.31 | 917.18 | 0.19 | 57.63
| Закольцовка газопровода с установкой ШРП в с.Зарубино по ул.Романтиков в г.Городец |  | 4 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1346.31 | 954.47 | 0.055 | 57,76,89,159 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода по ул.Школьная-ул.Полевая в р.п.Ковернино |  | 4 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 2297.97 | 921.95 | 0.15 | 89.108
| Закольцовка газопровода по ул.Южная-ул.Юбилейная в р.п.Ковернино |  | 4 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 2882.29 | 1270.58 | 0.75 | 57.89
| Закольцовка газопровода высокого давления от д.Лохани до д. Нова Павловского района |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 4724.22 | 1659.86 | 2.96 | 57,89,159
| Закольцовка газопровода по ул.Советская-ул.Школьная в р.п.Сосновское |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1154.07 | 784.82 | 0.262 | 89.108
| Закольцовка газопровода по ул.Трактористов, Крисанова, Пионеров с установкой ШРП в г. Кулебаки |  | 4 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1841.46 | 1150.36 | 0.6 | 89.108 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода с установкой ШРП по ул.Шлаковая в г. Выкса |  | 4 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1996.58 | 877.73 | 0.45 | 57.89 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода с установкой ШРП в мкр. ПМК Южный в г. Выкса |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1201.1 | 948.68 | 0.01 | 57.89 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода с установкой ШРП по ул.Ризадеевская-ул.7-ми Коммунаров в районе ГРП-7 в г. Выкса |  | 4 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1495.6 | 1024.85 | 0.15 | 108.159 |  |  |  | 1
| Строительство газопровода высокого давления от ГРС до р.п.Пильна (1 этап) |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 8486.69 | 7390.38 | 2.135 | 108.159
| Закольцовка газопровода по ул.Ульянова в г. Сергач |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 4723.45 | 2066.48 | 0.598 | 108.159
| Закольцовка газопровода с установкой ШРП ул.Революции-ул.Б.Советская в г. Лысково |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 2691 | 2324.91 | 0.205 | 57,89,108,159 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода с установкой ШРП ул.Володарского-ул.Гоголя в г. Лысково |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1403.37 | 1074.77 | 0.12 | 57,108,159 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода от ГРП-37 до ШРП д.Новая в г. Н. Новгород |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 5444.29 | 2603.1 | 2 | 57,108,159
| Закольцовка газопровода по ул.40 лет Октября-ул.Березопольская в г. Н. Новгороде |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 2616.11 | 2313.8 | 1 | 89,108,159
| Закольцовка газопровода с установкой ШРП в п. Металлист в г. Н. Новгороде |  | 2 кв. 11 г. | 2 кв 11 г. |  | 3120.69 | 112.37 | 0.286 | 57,89,219,225 |  |  |  | 1
| Закольцовка газопровода по ул.Поющева,9-11 в г. Н. Новгород |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 2848.12 | 2412.11 | 0.176 | 159.219
| Закольцовка газопровода по ул.Дружаева-ул.Мельникова в г. Н. Новгород |  | 3 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 1789.31 | 1444.33 | 0.145 | 89.108
| Строительство газопровода по Бурнаковской низине |  | 2 кв. 11 г. | 2 кв 12 г. |  | 3247.27 | 962.84 | 0.102 | 500
| Закольцовка газопровода по ул.Большевистская-ул.Березовская в г. Н. Новгороде |  | 2 кв. 11 г. | 3 кв 11 г. |  | 2885.4 | 1007.87 | 0.277 | 159.219
| Строительство административного здания Володарской РЭГС по ул.Суворова,11 в г.Володарске |  | 11.10 г. | 09. 11 г. |  | 25000 | 12303.01
| прочие объекты |  |  |  |  | 18183.55 | 18183.55
4 |  | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  |  | 47084.55
| Реконструкция газопровода по ул.Речная в с.Старые Мочалеи |  | 3 кв. 11 г. | 4 кв. 11 г. |  | 2 229,94 | 1703.93 | 0.25 | 57.89
| Реконструкция газопровода по ул.Восточная в с.Красная горка |  | 3 кв. 11 г. | 4 кв. 11 г. |  | 1644.33 | 1226.53 | 0.15 | 57.89
| Замена ШРП на ПГБ в п.Сатис Первомайского района |  | 4 кв. 11 г. | 4 кв. 11 г. |  | 1263.18 | 947.05 | [5 empty] | 1
| Замена ШРП на ПГБ в д.Гремячка Богородского района |  | 3 кв. 11 г. | 3 кв. 11 г. |  | 1146.24 | 783.65 | [5 empty] | 1
| Реконструкция системы электроснабжения в административном здании Кстовской РЭС в г.Кстово |  | 3 кв. 11 г. | 4 кв. 11 г. |  | 1199.8 | 1199.9
| Реконструкция системы электроснабжения в административных зданиях 1,2,3 филиала №4 по пер.Полевой,3 в г.Бор |  | 2 кв. 11 г. | 3 кв. 11 г. |  | 4369.47 | 4091.04
| Реконструкция помещений АБК Кулебакской РЭС в г.Кулебаки по ул.Циолковского,18 |  | 2 кв. 11 г. | 3 кв. 11 г. |  | 1418.15 | 1418.15
| Монтаж системы доступа и учета рабочего времени на производственной базе по ул.Аксакова,38 |  | 2 кв. 11 г. | 2 кв. 11 г. |  | 1472.59 | 1472.59
| Монтаж электрокабеля к производственной базе по ул.Аксакова,38 |  | 3 кв. 11 г. | 3 кв. 11 г. |  | 1677.47 | 1677.47
| прочие объекты |  |  |  |  | 32564.24 | 32564.24
5 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 |  |  |  |  | 0
6 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 |  |  |  |  | 51232.862
в том числе
|  | приобретение помещений административного здания в р.п. Сокольское, Нижегородской обл. |  |  |  |  | 2966.1
|  | Автоподъемник АПТ 18 02 |  |  |  |  | 1698.013
|  | Автоподъемник АПТ 18 02 |  |  |  |  | 1698.013
|  | КАМАЗ 65115 (самосвал, 14 тн) |  |  |  |  | 1859.746
|  | прочие |  |  |  |  | 43010.99
Зам. генерального директора по общим вопросам _________________ Шигин Е.В.
Начальник УКС _________________ Воробьев А.Н.